## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Primer Trimestre 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Querétaro | 39 | 1 | 19
| Querétaro | 16 | 1 | 19

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Primer Trimestre 2017
Total: 55
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
QUE00160100627344 | Prodep | - | Querétaro | Cobertura estatal |  |  | Convenios | E010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CORREGIDORA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100627347 | Prodep | - | Querétaro | Cobertura estatal |  |  | Convenios | E010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CORREGIDORA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100627480 | Prodep | 001-2015-16 | Querétaro | Cobertura estatal |  |  | Convenios | E010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CORREGIDORA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160300739176 | Prodep | - | Querétaro | Cobertura estatal |  |  | Convenios | E010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CORREGIDORA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160300740307 | Construccion De Multideportivo Parque Queretaro 2000, En Queretaro,Qro. Con Instalaciones Adaptadas A Las Necesidades De Las Personas Con Discapacidad | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | COMISION ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160300745468 | Adquisicion De Bebederos | 2016-00937 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U031 Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil |  | 11-Educación Pública | USEBEQ | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160400746060 | Fortalecimiento Del Profesorado De La Upsjr (Promep 2015) | S247-2015 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 11-Educación Pública | UPSRJ | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170100834136 | S245 Programa De Fortalecimiento A La Calidad Educativa | - | Querétaro | Cobertura estatal |  |  | Convenios | S245 Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CORREGIDORA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00170100834396 | Piee 2016 | PIEE 2016 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S244 Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 227000 | 227000 | 227000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 241 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00170100834411 | Pfce 2016 | PFCE 2016 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 20192271.26 | 20192271.26 | 20192271.26 | 5555324.56 | 5555324.56 | 5555324.56 | 5555324.56 | 27.5121 | 0 | Equipamiento | 1000 | 0 | 27.51 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE00170100835948 | Equipamiento De Espacios | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Subsidios para organismos descentralizados estatales |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2017 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 0 | Financiera: SE EJERCERÁ EL RECURSO DURANTE 2017 / Física: DE ACURDO A LAS NECESIDADES SE EJERCERÁ EL RECURSO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00170100838597 | Subsidio Para La Operación Regular De La Upsrj Año 2017 | 2007 1 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Subsidios para organismos descentralizados estatales |  | 11-Educación Pública | Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui | Educación | En Ejecución | 2017 | 35555 | 59773.6 | 24218.6 | 24218.6 | 24218.6 | 24218.6 | 24218.6 | 40.5172 | 0 | Equipamiento | 1293 | 0 | 50 | Financiera: / Física: Se adquirieron parcialmente los equipamientos considerados / Registro: Se da de alta el proyecto: Subsidio para la operación regular de la UPSRJ con su avance físico financiero
QUE12130100057276 | Uteq.Promep 2012 | UTEQRO.PROMEP.2012 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S027 Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2012 | 720191 | 448531.18 | 448531.18 | 254085.05 | 254085.05 | 254085.05 | 254085.05 | 56.6482 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 56.65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE12160300738439 | Adecuacion De Biblioteca Direccion De Educacion, Col Colinas Del Cimatario | 2015-IIF-024 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U030 Fortalecimiento de la calidad en las escuelas normales |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE13130100027686 | Fciiems 2011-2013-001 | UAQ-FADOES-001 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2011 | 1545722 | 1545722.41 | 1545722.41 | 1396596.75 | 1396596.75 | 1396596.75 | 1396596.75 | 90.3524 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 90.35 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13160100627107 | Fondo Nacional De Cultura 2013 | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO QUERETANO DE LA CULTURA Y LAS ARTES | Educación | En Ejecución | 2013 | 635238.69 | 50000 | 50000 | 45936 | 45936 | 45936 | 45936 | 91.872 | 0 | Otros | 0 | 0 | 91.87 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300376744 | Iqca.- Proyecto De Construccion Del Modulo Externo Y Rehabilitación Del Ceart | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S268 Programa de Apoyos a la Cultura |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO QUERETANO DE LA CULTURA Y LAS ARTES | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 21000000 | 22412000 | 22412000 | 21916932.1 | 21916932.1 | 21916932.1 | 21916932.1 | 97.7911 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 97.79 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14150200510241 | Piee 2014-2 | PIEE 2014-2 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S244 Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Piezas | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Acción concluida / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14150200510302 | Prodep 2014 | PRODEP 2014 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2014 | 4633473.43 | 4633473.43 | 4633473.43 | 4332428.42 | 4332428.42 | 4332428.42 | 4332428.42 | 93.5028 | 0 | Piezas | 15 | 0 | 93.5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14160100627491 | Prodep | 001-2015-16 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CORREGIDORA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14160400813084 | Apoyo Para Elementos Individuales De Trabajo Básicos Para La Labor Académica | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2014 | 661890.02 | 661890.02 | 661890.02 | 661890.02 | 661890.02 | 661890.02 | 661890.02 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINARÁ EL PROYECTO EN 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14160400814639 | 2016-Iif-004, Denominada Construccion Complementaria:Salon De Computo En La Centenaria Y Benemerita Escuela Normal Del Estado De Queretaro Andres Balvaneras, San Juan Del Rio, Queretaro | 2016-IIF-004 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S245 Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2014 | 1463617.94 | 1463587.53 | 1463587.53 | 1463587.53 | 1463587.53 | 1463587.53 | 1071373.46 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14160400814640 | 2016-Iif-003, Denominada Construccion Complementaria De Edificio :Salon De Computo En Planta Baja En La Centenaria Y Benemerita Escuela Normal Del Estado De Queretaro Andres Balvaneras, Jalpan De Se | 2016-IIF-003 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S245 Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2014 | 1317531.61 | 1268688.59 | 1268688.59 | 1268688.59 | 1268688.59 | 1268688.59 | 1094170.71 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200538497 | Subsidio Para Proyectos Culturales 2015 | SIN NUMERO | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S268 Programa de Apoyos a la Cultura |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO QUERETANO DE LA CULTURA Y LAS ARTES | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 33151334 | 5455200 | 5455200 | 5282688.03 | 5282688.03 | 5282688.03 | 5282688.03 | 96.8377 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 96.84 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150300555402 | Proexoees 2015 | PROEXOEES 2015 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 35519090.97 | 37007095.78 | 36387958.58 | 36554971.54 | 36554971.54 | 36554971.54 | 36554971.54 | 98.7783 | 0 | Metros | 13000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
QUE15150400590019 | Apoyo Para Solventar Gastos Inherentes A La Oper. Y Prest. De Servicios De Educación Para El Estado | SIN NUMERO | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U031 Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil |  | 11-Educación Pública | DIF | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150400592872 | Prodep 2015 | PRODEP 2015 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 4930117.01 | 4930117.01 | 2930117.01 | 2654286.32 | 2654286.32 | 2654286.32 | 2654286.32 | 53.8382 | 0 | Piezas | 30 | 0 | 53.29 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15160100626598 | Profocie 2015 | PROFOCIE 2015 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S245 Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QURÉTARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 15102837.25 | 15102837.25 | 15102837.25 | 14762562.6 | 14762562.6 | 14762562.6 | 14762562.6 | 97.7469 | 0 | Equipamiento | 100 | 0 | 98 | Financiera: Reintegro a la TESOFE por $ 340,274.65 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15160200667536 | Profocie 2015 | PROFOCIE 2015 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S245 Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15160300731876 | Acondicionamiento Circuito Peatonal Piee 2015 | PIEE 2015 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S244 Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 2031388 | 2031388 | 2031388 | 2031388 | 2031388 | 2031388 | 2031388 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
QUE15160400813459 | Apoyo Para Elementos Individuales De Trabajo Básicos Para La Labor Académica | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 365186 | 353231.24 | 353231.24 | 15799.2 | 15799.2 | 15799.2 | 15799.2 | 4.4728 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: SE PRETENDE TERMINAR CON EL PROYECTO EN 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200667869 | Prodep 2014 | PRODEP 2014 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1117885 | 865761.19 | 865761.19 | 855571.02 | 855571.02 | 855571.02 | 855571.02 | 98.823 | 0 | Otros | 0 | 0 | 98.82 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160300731209 | Subsidio Para Proyectos Culturales 2016 | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S268 Programa de Apoyos a la Cultura |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO QUERETANO DE LA CULTURA Y LAS ARTES | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 6520891 | 6520891 | 6520891 | 947878.86 | 947878.86 | 947878.86 | 947878.86 | 14.536 | 0 | Otros | 0 | 0 | 14.54 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160300731866 | Prodep 2016 | PRODEP 16 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 5946326.88 | 5811525.26 | 5811525.26 | 2295789.01 | 2295789.01 | 2295789.01 | 2295789.01 | 39.5041 | 0 | Mobiliario y equipo | 100 | 0 | 39.5 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE16160300731881 | Proexoees 2016 | PROEXOEES 2016 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 6393913.64 | 6393913.64 | 6393913.64 | 6393913.64 | 21.313 | 0 | Equipamiento | 30000 | 0 | 21.31 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160400745706 | Programa Integral De Fortalecimiento Institucional | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Subsidios para organismos descentralizados estatales |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 75000 | 92895.94 | 92895.94 | 92895.94 | 92895.94 | 92895.94 | 92895.94 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE DESTINO EL 0.003559% DEL SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO AL EQUIPAMIENTO DE LA UPQ / Registro:
QUE16160400745731 | Fondo Para Fortalecer La Autonomia De Gestion En Planteles De Eduacion Media Superior | CYT_GOP | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | CECYTEQ | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE16160400811887 | Plan De Apoyo A La Calidad Educativa Y La Transformación De Las Escuelas Normales | PACTEN 2016 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa |  | 11-Educación Pública | Centenaria y Benemérita Escuela Normal del Estado de Querétaro | Educación | En Ejecución | 2017 | 344457 | 344457 | 344457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 1600 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160400812699 | Programa De Fortalecimiento De La Calidad En Istituciones Educativas | PACTEN 2016 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa |  | 11-Educación Pública | Centenaria y Benemérita Escuela Normal del Estado de Querétaro | Educación | En Ejecución | 2017 | 3228498.5 | 3228498.5 | 3228498.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 350 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160400812731 | Programa De Gestion De La Educacion Normal | 01 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa |  | 11-Educación Pública | Dirección de Educación | Educación | En Ejecución | 2016 | 306246.67 | 306246.67 | 306246.67 | 18634.36 | 18634.36 | 18634.36 | 18634.36 | 6.0848 | 0 | Equipamiento | 100 | 0 | 10 | Financiera: El programa esta en ejecución. / Física: / Registro: El proyecto esta en ejecución.
QUE16160400813101 | Proyecto Integral De Fortalecimiento Académico | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S245 Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1597638.56 | 1597638.56 | 1597638.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 2996 | 0 | 0 | Financiera: / Física: SE COMPROBARÁ EL 50% DEL RECURSO EJERCIDO EN 31 DE JULIO 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160400814654 | Proyecto Integral Para El Programa De Fortalecimiento De La Escuela Normal Superior De Querétaro | ENSQ PACTEN 2016 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa |  | 11-Educación Pública | Escuela Normal Superior de Querétaro | Educación | En Ejecución | 2017 | 2125112 | 2125112 | 2125112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 270 | 0 | 0 | Financiera: Se encuentra en proceso de transferir los recursos al IIFEQ por parte de la Direccion de Educacion / Física: El IIFEQ aun no cuenta con los recursos economicos para iniciar el proceso de licitacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160400814656 | Proyecto Integral Para El Programa De Fortalecimiento De La Escuela Normal Superior De Queretaro | ENSQ PACTEN 2016 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa |  | 11-Educación Pública | Escuela Normal Superior de Queretaro | Educación | En Ejecución | 2017 | 168675.84 | 168675.84 | 168675.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 270 | 0 | 0 | Financiera: Se encuentra en proceso de cotizacion para enviar solicitud de compra / Física: Se encuentra en proceso de cotizacion para enviar solicitud de compra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160400814657 | Proyecto Integral Para El Programa De Fortalecimiento De La Escuela Normal Superior De Queretaro. | ENSQ PACTEN 2016 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa |  | 11-Educación Pública | Escuela Normal Superior de Queretaro | Educación | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 220 | 0 | 0 | Financiera: Se encuentra en proceso de cotizacion para solicitud de compra / Física: Se encuentra en proceso de cotizacion para solicitud de compra / Registro:
QUE16160400815158 | Apoyo A Centros De Investigacion Y Organizaciones De Educacion | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U031 Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil |  | 11-Educación Pública | concyteq | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE16160400815616 | Subsidiofederal Para La Operacion Regular De La Upsrj En El Año 2016 | UPSRJ-U006-2016 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Subsidios para organismos descentralizados estatales |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI | Educación | En Ejecución | 2016 | 77000 | 2837.76 | 2837.76 | 2837.76 | 2837.76 | 2837.76 | 2837.76 | 100 | 0 | Equipamiento | 940 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Se ha adquirido el equipamiento comprometido con este recurso / Registro: Se reporta el avance al 1er. Trimestre del año 2017
QUE16160400815619 | Porgrama Para El Desarrollo Profesional Docente De La Upsjr 2016 | UPSRJ-S247-2016 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI | Educación | En Ejecución | 2016 | 77000 | 369842.71 | 369796.62 | 303773.21 | 303773.21 | 303773.21 | 303773.21 | 82.1358 | 0 | Equipamiento | 6 | 0 | 80 | Financiera: / Física: Se adquirieron los activos comprometidos en el porcentaje indicado / Registro: Se registra el avance al 1er. Trimestre del año 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160400815957 | Proyecto Integral De Gestion Para La Universidad Aeronautica | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa |  | 11-Educación Pública | universidad aeronautica en queretaro | Educación | En Ejecución | 2017 | 3176265 | 3176265 | 3176265 | 3176265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: No hay comentarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160400817002 | Fondo Para Fortalecer La Autonomía De Gestión En Planteles De Educación Media Superior | 1 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE16160400817552 | Programa De Fortalecimiento A La Calidad Educativa | PFCE 2016 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa |  | 11-Educación Pública | Universidad Tecnológica de Querétaro | Educación | En Ejecución | 2016 | 1169196 | 1186412.6 | 1186412.6 | 43510 | 43510 | 43510 | 43510 | 3.6674 | 0 | Equipamiento | 5800 | 0 | 3.67 | Financiera: SE TIENE AL 31 DE DICIEMBRE PARA EJERCER LOS RECURSOS / Física: SE TIENE AL 31 DE DICIEMBRE PARA EJERCER EL RECURSO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160400818991 | Fondo Para Fortalecer La Autonomía De Gestión En Planteles De Educación Media Superior 2016 | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN-TELEBACHILLERATO COMUNITARIO- | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE16160400821741 | Programa De Fortalecimiento De La Calidad Educativa | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S245 Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN JUAN DEL RIO | Educación | En Ejecución | 2016 | 2005500 | 2005500 | 2005500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Computadoras | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160400822132 | Programa De Fortalecimiento De La Calida Educativa | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S245 Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN JUAN DEL RIO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1905970 | 1905970 | 1905970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160400822149 | Programa De Fortalecimiento De La Calidad Educativa | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S245 Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN JUAN DEL RIO | Educación | En Ejecución | 2016 | 585800 | 585800 | 585800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160400829253 | Modernización De Canchas De Usos Múltiples En El Cobaq 9, Santa Rosa Jáuregui; Modernización De Canchas De Usos Múltiples En El Cobaq 10, San Juan Del Río; Modernización De Canchas De Usos Múltiples E | 2016-01072 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S269 Programa de Cultura Física y Deporte |  | 11-Educación Pública | CEIQ | Educación | En Ejecución | 2016 | 9689999.91 | 9689999.91 | 9689999.91 | 8613675.47 | 8613675.47 | 8613675.47 | 8613675.47 | 88.8924 | 0 | Metros Cuadrados | 8000 | 0 | 74 | Financiera: Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## ReporteTrimestral (2)
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [25 empty] | Primer Trimestre 2017
Total: 3
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
QUE16160400821741 | Programa De Fortalecimiento De La Calidad Educativa | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S245 Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN JUAN DEL RIO | Educación | En Ejecución | 2016 | 2005500 | 2005500 | 2005500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Computadoras | 0 | 0 | 0
QUE16160400822132 | Programa De Fortalecimiento De La Calida Educativa | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S245 Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN JUAN DEL RIO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1905970 | 1905970 | 1905970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0
QUE16160400822149 | Programa De Fortalecimiento De La Calidad Educativa | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S245 Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN JUAN DEL RIO | Educación | En Ejecución | 2016 | 585800 | 585800 | 585800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0
_____________________________________________
M. EN A. GONZALO FERREIRA MARTÍNEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS